## Sheet1
模块 | 功能 模块 | 进度 |  | 备注 | 开发计划表
新生入学 |  |  |  | 以下时间可能为并行时间
页面重新搭建,预计需要完成时间：7天
|  | 10% | 30%
成长档案 | 我的成长档案，学生 | 40% |  | 页面需要重新搭建，预计需要完成时间：7天
| 辅导员查看 | 0
| 院长审查 | 0
| 校级查看 | 40%
综合素质评估 | 评估细则 | 100%
| 宣讲方案 | 100%
活动创建与发布
| 导出活动 | 10% | 50%
| 历史库维护 | 100%
| 审批活动 | 100%
| 发布活动 | 100%
| 撤销活动 | 100%
| 提交活动 | 100%
| 修改与创建 | 100%
其他维护 | 用户帐号权限维护 | 100%
| 通知公告维护 | 100%
页面需要重新搭建，预计需要完成时间：2天
用户登录记录
访问统计
| 友情链接维护 | 100%
| logo维护 | 100%
活动维护 | 学年活动维护 | 100%
| 周活动维护 | 100%
| 活动审批 | 100%
| 活动类型维护 | 100%
| 活动数据维护 | 100%
素质发展辅学 | 周活动 | 20% | 40% | 页面需要重新搭建，预计需要完成时间：4天
| 年活动 | 20% | 40%
集成测试
注： | 代表7月28日-8月1日以及在此之前完成的情况
代表8月4日-8月8日完成的情况